四川外语学院教学立项管理条例（试行）

为推动我院教学改革工作的深入开展，促进本科教学质量的不断提高，鼓励教师及教学管理人员积极申报教学研究课题立项，特制定本管理条例。

- 组织领导

教学研究课题立项工作，在学院主管教学院长的领导下，由教务处全面负责，具体工作由教务处教学科承担。评审工作由教务处组织，成立教学研究课题立项评审委员会，委员由本科教学委员会成员和相关学科专家组成。

- 教学立项的范围

根据教育目的和人才培养的要求，凡拟在学科专业建设，人才培养模式改革，教学内容、教学方法、教材建设、教学模式改革，现代教育技术的应用，我院外语专业、非外语专业学生受益面大的基础学科建设，课程体系建设以及合作办学，教学评估，教学管理现代化等方面进行研究探索与实践的课题，特别是在提高学生听、说、读、写、译等方面技能和课堂教学质量以及新专业建设等方面的课题，均可申报。

鼓励大型集体项目和跨系申报。系（二级学院）根据学院专业发展和学科发展规划和建设申报教学立项，为重点课程和精品课程建设做准备。学院每年将结合教学发展的需要，公布引导性的教学研究课题，供参考申报。

- 申报项目应符合下列条件

  - 教学立项项目不能与科研立项项目重复申报；已经获得各级各类建设资助的项目、奖项不再申报本项目。

  - 作为项目负责人只能申报一项。

  - 项目建设周期一般为一年到两年。

  - 立项项目在取得阶段性成果之后可作滚动性申报。

- 立项程序

  - 集体或个人自己确立的研究课题或申请学院立项资助的研究课题，由课题项目负责人提出申请，并填写《四川外语学院教学立项项目申请表》，然后报系（二级学院）审批。

  - 系（二级学院）根据集体或个人申请，对该研究课题进行初评，并将评估意见以及评估结果填写在《四川外语学院教学立项项目申请表》上，然后报教务处。教务处组织评审委员会对初评通过的项目进行评审，确定是否可以正式立项。

  - 评审委员会根据呈报的材料和系（二级学院）的意见，以投票表决的方式进行最终评审，并写出评审意见和评审结果。

- 教学立项评审的主要标准

  - 课题具有较高的学术价值或应用价值、较强的理论意义或现实意义，研究成果能对提升教学、教学管理的科学化、现代化水平产生积极的影响和较大的促进作用。

  - 课题研究方向应有助于提高我院教学质量，创新和改进教学方法，内容充实，论证充分，研究思路清晰，研究手段科学可行，有推广价值。

  - 申请人及课题组成员对该课题有一定的研究基础，有一定数量的相关研究成果和资料准备。

- 项目管理

  - 项目一经评审通过，项目负责人中途无正当理由不得拖延或变更项目，因故需修改或更换课题时，应及时向教务处提交修改或更改申请，经同意后方可实施。同时原课题自动作废，不再追加新的资金资助。如无故中止立项课题的，学院将在两年内不再受理该项目负责人新的项目申请，并停止和收回所有的资助经费。

  - 各类项目均需进行中期检查。中期检查的内容包括：项目负责人及课题成员是否按计划投入了力量，研究进展是否符合项目研究计划的要求；项目负责人在每半年须向教务处报告研究工作和建设工作进展情况，并递交书面报告。

  - 教务处将组织专家对项目的进展实施情况和研究成果以多种形式进行检查。

  - 学院对所有立项项目拥有管理权，对项目的材料和成果享有使用权。

- 经费管理

  - 教务处根据项目内容、建设进度、经费额度等实际情况制定资助经费的分配计划，并对使用情况进行监督；学院资助经费专款专用，任何部门、任何个人不得以任何理由和方式截留、挤占或挪用。项目经费的使用同时应受上级财务部门和财政、审计部门的监督、检查。

  - 项目经费额度由学院教学立项评审委员会专家审核确定。

  - 学院每个立项项目经费资助金额一般在3000—8000元人民币之间，用于项目研究所必须的调研费、资料费、实验费、学术交流会务费、论文版面费、项目验收鉴定费等科目的支出。重点研究项目经费可适当增加。

  - 项目经费分两次划拨。立项通过，教务处下达《项目任务书》同时划拨整个经费的30％作为启动经费；第二次拨款在项目完成并通过终期评审后划拨剩余的70%。

  - 对中期/期终检查不合格的项目，暂不给予经费资助，由教务处根据情况确定整改期限并再次组织中期/期终检查验收。如整改期限内达标的，可按照原资助经费补发拨款；如仍不能达标，则不再资助经费，视为验收不合格项目。

- 项目结题

教学立项项目完成，并达到预期目标的，项目负责人及时提出结题申请，实事求是地填写项目结题申请表、工作总结以及反映教改成果的资料、教改经费使用报告，并提供电子文档等材料。由教务处组织面向全院的公开示范结题活动。项目负责人在结题报告时须采用音像、powerpoint的形式进行演示。项目的结题，由教务处组织有关人员对项目进行评议，经认定后，下发项目结题通知。因特殊原因，不能按规定时间结题的，项目负责人应提前两个月以书面形式报教务处说明理由，经教务处审核，报主管领导批准后方可延期。

- 申报时间

每年的申报材料于九月底前交教务处教学科。各系（二级学院）的初审工作要在此之前完成。对没有经过初审或未按规定时间上报的项目，教务处原则上不予受理。

- 本条例由教务处负责解释。

四川外语学院教务处

2004年12月